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        K A R A R



Haymana İlçesinde Drenaj Hattı yapılmasına ilişkin Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonunun 22.07.2020 gün ve 03 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2020 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; Haymana İlçesi’nin en büyük mahallelerinden olan Yenice (Sındıran) Mahallesi kış nüfusu 1000-1500, yaz nüfusu 4000-5000 civarında olup 2015 yılında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından pis su kanalizasyon hatlarının yapımına başlanılmış ancak Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yol geçiş izni alınamadığından hatların yapımı tamamlanmadığı ve yarım kaldığı,

Teknik elemanlarca yerinde yapılan inceleme neticesinde mahallenin tam ortasından geçen karayolu hattının paralel ve yatay geçişlerden kurtarmak amacıyla 2 ayrı drenaj hattı ile çözülebileceği tespit edilmiş olup şu ana kadar yapılan çalışmanın boşa gitmemesi açısından bu kapsamda değerlendirilerek projenin yeniden başlatılmasına ilişkin Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
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T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu Raporu  

Rapor No: 03 									                22.07.2020


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA	


Haymana İlçesinde drenaj hattı yapılması için proje ve imalatların başlatılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.07.2020 tarih ve 46. gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen dosya incelendi.

Üye Özdemir TURGUT ve arkadaşlarının verdiği önergede; Haymana İlçesinde drenaj hattı yapılması için proje ve imalatların başlatılmasının istenildiği;

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Haymana İlçesi’nin en büyük mahallelerinden olan Yenice (Sındıran) Mahallesi kış nüfusu 1000-1500, yaz nüfusu 4000-5000 civarında olup 2015 yılında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından pis su kanalizasyon hatlarının yapımına başlanılmış ancak Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yol geçiş izni alınamadığından hatların yapımı tamamlanmadığı ve yarım kaldığı,

Teknik elemanlarca yerinde yapılan inceleme neticesinde mahallenin tam ortasından geçen karayolu hattının paralel ve yatay geçişlerden kurtarmak amacıyla 2 ayrı drenaj hattı ile çözülebileceği tespit edilmiş olup şu ana kadar yapılan çalışmanın boşa gitmemesi açısından bu kapsamda değerlendirilerek projenin yeniden başlatılması komisyonumuzca uygun görülmüştür.


Raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur.
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