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Haymana İlçesi Yurtbeyli Mahallesinin kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonunun 30.11.2020 gün ve 24 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.12.2020 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde; Haymana ilçesi Yenice Mahallesi yaklaşık 7000 nüfusun ve Yurtbeyli Mahallesi de 5000 nüfusun yaşadığı yerleşim yerleri olduğu; ASKİ Genel Müdürlüğü 2019 yılında kanalizasyon çalışmasına başlanmış ancak Karayollarından paralel yol geçiş izni alınamadığından yapılan çalışmaların yarım kaldığı; Teknik elemanlar ile yapılan incelemeler neticesinde mahalleyi ikiye bölen karayolunun altı ve üstüne iki ayrı deşarj hattı yapılacak şekilde projelendirilmesi ile problemin çözüleceği; proje çalışmalarına başlanmasına ayrıca Yurtbeyli Mahallesinin kanalizasyon çalışmalarına başlanmış olduğu ASKİ Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmasına ilişkin Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu Raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
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T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ
Su ve Kanal Hizmetleri Komisyonu Raporu


Rapor No: 24 									                30.11.2020



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

	

Haymana İlçesi Yurtbeyli Mahallesinin kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.11.2020 tarih ve 35. gündem maddesi olarak komisyonumuza havale edilen dosya incelendi.

Üye Özdemir TURGUT ve arkadaşlarının verdiği önergede; Haymana İlçesi Yurtbeyli Mahallesinin kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasının istenildiği;

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; Haymana ilçesi Yenice Mahallesi yaklaşık 7000 nüfusun ve Yurtbeyli Mahallesi de 5000 nüfusun yaşadığı yerleşim yerleri olduğu; ASKİ Genel Müdürlüğü 2019 yılında kanalizasyon çalışmasına başlanmış ancak Karayollarından paralel yol geçiş izni alınamadığından yapılan çalışmaların yarım kaldığı; Teknik elemanlar ile yapılan incelemeler neticesinde mahalleyi ikiye bölen karayolunun altı ve üstüne iki ayrı deşarj hattı yapılacak şekilde projelendirilmesi ile problemin çözüleceği; proje çalışmalarına başlanmasına ayrıca Yurtbeyli Mahallesinin kanalizasyon çalışmalarına başlanmış olduğu ASKİ Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye alınması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Raporumuz Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına arz olunur.
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