T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ

Karar No:185			 		     			                            08.02.2021

K A R A R

“Ulus Tarihi Kent Merkezi Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları Yapım İşi”nin Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ödeneğiyle birlikte devredilmesine ilişkin Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığının E.31994 Sayılı yazısı Büyükşehir Belediye Meclisimizin 08.02.2021 tarihli toplantısında okundu.

Konunun Komisyona gönderilmeden görüşülüp karara bağlanmasını isteyen Meclis Başkanı Mansur YAVAŞ’ın şifahi önerisinin kabulü ile konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Belediyemiz İhale Komisyonunca 2016/304266 ihale kayıt numarası ile ihale edilen, 23.08.2016 tarihinde 106.983.975,05 TL bedelle sözleşmesi imzalanan," Ulus, Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları Yapım İşi " ne 29.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanıldığı;

Ulus, Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları Yapım İşinin uygulanmasına yönelik gerekli çalışmalar bu güne kadar Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığınca yürütülmüş ve bu uygulama çalışmaları kapsamında, söz konusu yapıya yönelik planlanan dilatasyon derzleri ile birbirinden ayrılan 11 adet bloklardan, A,B,C,D,G,H,K bloklarının kaba inşaatı tamamlanmış, E,F blokların sadece temelleri dökülmüş ve L ve I blok kaba inşaat imalatları tamamlanmamıştır. Yapının kaba İnşaatı yaklaşık olarak % 65-70 seviyesindedir. Bu güne kadar toplamda 6 adet ara hakediş tahakkuk ettirilmiş ve toplam ödenmiş sözleşme ile yapılan iş miktarı 87.070.364,58 TL olarak gerçekleştiği;

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığınca anılan yapım işi için görevlendirilen teknik personellerin ayrılması ve yeterli teknik personelin bulunmaması sebebiyle, yukarıda kısa bilgileri verilen Ulus, Kültür Merkezi, Kapalı Çarşı, Dolmuş Durakları Yapım İşi'nin dosya muhtevaları, mevcut ödenekleri ile birlikte bütün görev, yetki ve sorumlulukların (ihale yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, kontrol teşkilatı vb.) Fen İşleri Dairesi Başkanlığına devredilmesine ilişkin teklif oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

| Mansur YAVAŞ Meclis Başkanı | Osman KARAASLAN Divan Katibi | Tuğba AYDOS Divan Katibi |
| --- | --- | --- |